## Ангар
График выполнения проектно-изыскательских работ на доработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Ангар для гидросамолетов, середина 1920-х годов»
| Заказчик: | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
| Исполнитель: | Исполнитель определяется по итогам закупочной процедуры
| Адрес Фонда: | г.Москва Смоленский бульвар д.26/9
| Начало работ: | следующий день после заключения договора
| Окончание работ: | 12 месяцев с момента заключения договора
№ п/п | Наименование этапов работ |  | Календарных месяцев (2020-2021гг)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примечание
I этап работы | Предварительные работы. Сбор и анализ исходных данных. Подготовка актов приспособления с к современному использованию, актов определения влияния, разработка программы комплексных научных изысканий. Получение необходимых согласований для проведения изысканий. Инженерные изыскания. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг) 1 to Календарных месяцев (2020-2021гг) 3
II этап работы | Копмлексные научные изыскания. Эскизный проект. Проведение согласований решений эскизного проекта с пользователем и Заказчиком. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг) 3 to Календарных месяцев (2020-2021гг) 5
III этап работы | Проектная документация. Разработка комплекта научно-проектной документации в объеме, соответствующем требованиям заданию на проектирование и действующим реставрационным нормативам. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг) 5 to Календарных месяцев (2020-2021гг) 8
IV этап работы | Согласование проектной документации в Министерстерстве Культуры РФ. Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов. Составление смет. Прохождение экспертизы сметной документации. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг) 9 to Календарных месяцев (2020-2021гг) 11
V этап работы | Рабочая документация. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг) 9 to Календарных месяцев (2020-2021гг) 12