## абулатория
График разработки проектной документации строительство врачебной амбулатории в пос. Рабочеостровск для нужд ГБУЗ " Кемская центральная районная больница ".
| Заказчик: | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
| Исполнитель: | Исполнитель определяется по итогам закупочной процедуры
| Адрес Фонда: | г.Москва Смоленский бульвар д.26/9
| Начало работ: | следующий день после заключения договора
| Окончание работ: | 18 месяцев с момента заключения договора
№ п/п | Наименование этапов работ |  | Календарных месяцев (2020-2021гг.) | [17 empty] | Стоимость согласно РНЦ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I этап | Разработка заданий и программ на инженерные изыскания и обследования. Сбор сходных данных .Получение Технических условий на присоединение.Получение ГПЗУ. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 1 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 5
II этап | Инженерные изыскания | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 4 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 8
III этап | Предварительные работы. Комплексные исследования. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 3 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 5
IV этап | Эскизные предложения . Согласование с Фондом, Пользователем. Иными зантересованными органзацями. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 5 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 8
V этап | Проектная документаця. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 8 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 13
VI этап | Получение заключения Государственной экспертизы. Заключения о достоверности сметной стоимости. | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 13 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 14
VII этап | Рабочая документация | bar: Календарных месяцев (2020-2021гг.) 13 to Календарных месяцев (2020-2021гг.) 18
ИТОГО: