Приложение №3

К Договору подряда №____ от «  »_____ 2019г.

График выполнения работ

на анализ архивных материалов с разработкой отчета, программ и технических заданий на дополнение и актуализацию ранее выполненных инженерных изысканий и обследований

| № п/п | Вид работ | График выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение анализа ранее выполненных инженерных изысканий предоставленных Заказчиком, подготовка команды специалистов к командированию на Соловецкий архипелаг | 5 дней |  |  |  |  |
| 2 | Работа с архивом на Соловецком архипелаге, предварительная рекогносцировочная работа на объектах |  | 10 дней |  |  |  |
| 3 | Анализ и обработка полученных материалов |  |  | 25 дней |  |  |
| 4 | Выпуск отчета об анализе архивных материалов, техническое задание и программ инженерных изысканий и обследований |  |  |  | 5 дней |  |
|  | Итого общий срок проекта |  |  |  |  | 45 дней |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________ / А.В. Ходос / м.п. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |