ДОГОВОР № ________

на проектирование и строительство здания для размещения 170 человек рабочего персонала

г. Москва 								        «___» ________________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и __________________________________ (далее - __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по проектированию и строительству (далее – Работы) здания для размещения 170 человек рабочего персонала по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, пос. Соловецкий, (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение    № 2 к Договору) составляет _______________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ___________________ (__________________________________) рублей __ копеек.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4 – 2.6 Договора.

  - В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:

- стоимость всех Работ, включая разработку проектной документации и получение необходимых согласований;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых изделий, конструкций, материалов, мебели, бытовой техники, инвентаря и оборудования, поставляемых Подрядчиком;

- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта испытаний и пусконаладочных Работ инженерных систем;

- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

  - При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при изменении объема выполняемых Работ изменить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

  - В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы.

  - Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

  - Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика.

  - Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ________________ (___________________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:

банковской гарантии на обеспечение исполнения Договора, оформленной в порядке, установленном разделом 15 Договора;

счета на аванс.

  - Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, накладных по форме № ТОРГ-12, а также счетов на оплату и счета-фактуры.

При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.

  - В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.

  - Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом.

  - Ежемесячное подписание Заказчиком форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.

  - Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по Договору выполняются в следующие сроки:

- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;

- дата окончания Работ – 25.12.2019 г.

4.2. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение № 4 к Договору).

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Привлекать для определения качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).

    - Требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

    - Имеет иные права, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.

5.2.2. Передать Подрядчику копию приказа о назначении ответственного лица по проведению строительного контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

5.2.3. Передать Подрядчику строительную площадку для производства Работ по акту передачи строительной площадки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

5.2.4. Контролировать соблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ.

5.2.5. Осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

5.2.6. Проверять стоимость, объемы и качество выполняемых Подрядчиком Работ, наличие на выполненные Работы исполнительной документации. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый период.

5.2.7.	Контролировать устранение Подрядчиком выданных замечаний по качеству выполненных Работ.

5.2.8.	Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.

5.2.9.	Контролировать проведение Подрядчиком наладки и испытаний инженерного оборудования, в том числе комплексного испытания инженерного оборудования с подписанием следующих актов:

- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения;

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их ввода в объект культурного наследия в соответствии с проектными решениями;

- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

- акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации и молниезащиты.

5.2.10.	Согласовать переданную Подрядчиком проектную документацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее предоставления Заказчику.

5.2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения Подрядчика по вопросу необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных Договором, известить Подрядчика о принятом решении.

5.2.11.	Организовать приемку результата Работ.

5.2.12.	Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.13. Имеет иные обязанности, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и Пользователем за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.

5.3.2. С согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для увеличения цены Договора.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. До начала производства Работ по строительству Объекта принять по акту строительную площадку.

5.4.2. Разработать проект производства работ (ППР) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора и передать его на согласование Заказчику.

5.4.3. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копию приказа о его назначении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

5.4.4. Установить на Объекте информационный щит с указанием следующей информации:

- изображение Объекта и адрес его местонахождения;

- перечисление производимых работ, срок их завершения;

- полное и краткое наименование организации Подрядчика с указанием ответственного представителя и его телефона;

- полное и краткое наименование организаций Заказчика (с указанием ответственного представителя и его телефона);

- иная необходимая информация.

Место установки информационного щита должно быть согласованно с Заказчиком.

5.4.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.

Нарушение срока представления Графика выполнения работ, является основанием для применения в отношении Подрядчика мер ответственности в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.

5.4.6. До выполнения Работ по строительству Объекта согласовать с Заказчиком разработанную проектную документацию.

Заказчик обязан согласовать предоставленную Подрядчиком проектную документацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее предоставления либо в указанный срок направить Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.

5.4.7. Обеспечить получение необходимых разрешений на право производства Работ.

5.4.7. До выполнения Работ по строительству Объекта обеспечить проведение археологической разведки, а также археологического наблюдения, в случае необходимости.

5.4.8. Осуществить поставку на Объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, предусмотренных проектной документацией и необходимых для выполнения Работ, их приемку, разгрузку и складирование, обеспечивающее их сохранность.

5.4.9. Обеспечить входной контроль качества и комплектности материалов и изделий, оборудования, используемых при выполнении Работ.

5.4.10. Предоставить Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4.11. Обеспечить Объект необходимым количеством квалифицированной рабочей силы с соблюдением требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.4.12. Обеспечить Объект необходимой строительной техникой и механизмами.

5.4.13. Обеспечить надлежащую разметку Объекта по отношению к геодезической разбивочной основе и соблюдение уровней, отметок и размеров Объекта при его строительстве.

5.4.14. Выполнить все предусмотренные Договором Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные Договором.

5.4.15. Осуществить временные и постоянные подключения инженерных коммуникаций к Объекту в соответствии с проектной документацией и техническими условиями.

5.4.16. Обеспечить при выполнении Работ технологическую последовательность выполнения операций, а также необходимый для производства Работ температурно-влажностный режим.

5.4.17. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений.

5.4.18. Обеспечить ежедневную уборку рабочих мест и своевременный вывоз строительного мусора с территории строительной площадки в места его утилизации.

5.4.19. Представлять Заказчику еженедельные отчеты, в том числе видеоотчеты, по согласованной Сторонами форме о выполнении Работ в электронном виде с подписью ответственного исполнителя Подрядчика.

5.4.20. Представлять Заказчику информацию о заключении договоров с субподрядчиками в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения таких договоров.

5.4.21.	До начала выполнения Работ по строительству Объекта представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление авторского надзора.

5.4.22. Обеспечить в процессе выполнения Работ:

1) своевременное оформление исполнительной документации, надлежащее ведение общего журнала работ, журнала авторского надзора, специальных журналов работ, журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а, составление актов на скрытые работы;

2) представление Заказчику комплекта исполнительной документации на выполненные объемы Работ одновременно с передачей документов по форме № КС-2 и № КС-3;

3) надлежащее освещение Объекта в соответствии с установленными требованиями;

4) возможность контроля Заказчиком за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе возможность беспрепятственного допуска его представителей к любому конструктивному элементу результата выполненных Работ на Объекте и представление по их требованию исполнительной документации и отчетов о выполнении Работ на Объекте;

5) участие своих представителей в проведении контрольного обмера Работ на Объекте Заказчиком или уполномоченными организациями;

6) извещение Заказчика о готовности скрытых Работ не менее чем за 48 часов до начала их освидетельствования. Выполнение последующих Работ разрешается только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления соответствующего акта. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, Подрядчик обязан по его требованию вскрыть любую часть скрытых Работ и восстановить после освидетельствования за свой счет. В случае если Заказчик был своевременно предупрежден, то вскрытие и закрытие скрытых Работ производится Подрядчиком за счет Заказчика;

7) сохранность и защиту Объекта от повреждений или иных результатов Работ, материалов и оборудования, временных сооружений и строительной техники, находящихся на месте проведения Работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в результатах выполненных Работ после приемки их Заказчиком;

8) согласование порядка ведения Работ на Объекте с органами государственного строительного надзора (в случаях, установленных законодательством), и иными компетентными органами, соблюдение его на месте производства Работ всеми участниками;

9) координацию деятельности субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, и соблюдение ими качества и сроков выполнения Работ. При привлечении к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик обязан проверить наличие у субподрядчика всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для выполнения Работ, на которые он привлекается. Подрядчик обязан контролировать соблюдение привлекаемыми субподрядчиками требований, предъявляемых к Подрядчику, а также нести перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ субподрядчиков;

10) устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Заказчиком в процессе выполнения Работ, при их приемке и в течение гарантийного срока, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4.23. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- ошибок и неточностей, выявленных в представленной Заказчиком проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результату выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.4.24. Произвести испытания, необходимые для использования результатов Работ и эксплуатации Объекта, представить Заказчику все требуемые в Российской Федерации сертификаты, паспорта и инструкции, а также другие документы, согласованные Сторонами, на поставленное и смонтированное оборудование на русском языке.

5.4.25. Осуществлять охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, временных зданий и сооружений, необходимых для проведения Работы, с момента начала их проведения до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение № 4 к Договору).

5.4.26. Нести расходы по содержанию временных зданий и сооружений и Объекта до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

5.4.27. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результатов Работы, Объекта до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

5.4.28. После окончания всех Работ оформить и передать Заказчику исполнительную и техническую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

5.4.29. Принять участие в работе комиссии по приемке результата Работ и подписании Акта приемки законченного строительством объекта.

5.4.30.	По окончании всех Работ вывезти в течение 10 (десяти) дней за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или его субподрядчикам строительную технику, строительные материалы и оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество.

5.4.31.  Иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на подготовку проектной документации и осуществление строительства.

5.4.32. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

- СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:

    - Подрядчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие первичные учетные документы, подтверждающие стоимость выполненных Работ и понесенных затрат (компенсируемых согласно сводному сметному расчету):

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – в 2 экз. на бумажном носителе;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – в 2 экз. на бумажном носителе;

- товарные накладные на закупленные материалы, мебель, бытовую технику, инвентарь и оборудование (форма № ТОРГ-12), счета-фактуры (в случае если в сметной документации их стоимость принималась по счетам поставщика (прайс-листам) с приложением документов, подтверждающих их доставку;

- акт о приемке оборудования в монтаж формы № ОС-15 или акт установки оборудования, не требующего монтажа;

- справки на вывоз и утилизацию мусора с приложением счетов-фактур;

- другие документы, подтверждающие понесенные прочие затраты, учтенные в цене Договора;

- счет на оплату – в 1 экз. на бумажном носителе;

- счет-фактура – в 1 экз. на бумажном носителе,

а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями, установленными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128:

- акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы выполненных Работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных Работ;

- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;

-  выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);

- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком;

- иные документы, отражающие фактическое выполнение проектных решений, в том числе фотографии, подтверждающие выполнение Работ в соответствие с принятыми нормами и правилами и выполненные согласно требованиям, установленным Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору).

Приемка Заказчиком мебели, принадлежностей, бытовой техники и инвентаря, указанных в Приложении № 1 к Договору, производится на основании представленных Подрядчиком товарных накладных по форме № ТОРГ-12 с приложением паспортов, сертификатов, инструкций по эксплуатации.

6.1.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны формы № КС-2 и № КС-3 или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием мотивированных замечаний и сроков их устранения.

Подрядчик обязан в указанный срок устранить выданные Заказчиком замечания, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их предъявления и повторно представить Заказчику указанные в           пункте 6.1.1 Договора документы с учетом устранения замечаний.                              В случае выявления Заказчиком в выполненных Работах не согласованных в установленном порядке отступлений от проектной документации, а также непредставления необходимой исполнительной документации, такие Работы будут исключены из представленных Подрядчиком документов на оплату выполненных Работ до момента устранения допущенных нарушений.

6.1.3. Подписанные Сторонами формы № КС-2 и № КС-3 не являются подтверждением окончательной приемки Заказчиком выполненных Работ и служат для промежуточных расчетов между Сторонами за выполненные в течение месяца Работы, оплата за которые производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 3 Договора.

6.2.	 Приемка законченного строительством Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком, и завершается подписанием Акта приемки законченного строительством объекта.

6.3.	 Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента завершения всех Работ по Договору, в том числе связанных с устранением недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ, письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата Работы и передает Заказчику до начала приемки законченного строительством Объекта документы, согласно Перечню документов при сдаче Объекта, указанных в Приложении № 3 к Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной Документации фактически выполненным Работам.

6.4.	 При сдаче Объекта Подрядчик обязан предоставить инструкцию по эксплуатации здания и сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для его эффективного и безопасного использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц, последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.5. 	Сдача законченного строительством Объекта и его приемка осуществляется в разумный срок, необходимый для его приемки, и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта, подписанным членами приемочной комиссии.

6.6. 	Акт приемки законченного строительством объекта составляется в 2 экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика).

6.7.	 В Акте приемки законченного строительством объекта приемочная комиссия выносит решение о приемке Объекта и его готовности к вводу в эксплуатацию.

6.8. 	В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи Акта приемки законченного строительством объекта они должны представить председателю приемочной комиссии заключение органов, которые они представляют, с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть выполнены или сняты с участием органов, их выдавших.

6.9. Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям технических регламентов и других нормативных документов, а также условиям Договора Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертной организации.

6.10. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований нормативных документов и/или Договора, составляется акт устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения.

Подрядчик обязан за свой счет в установленный актом срок устранить все выявленные недостатки.

6.11. 	Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работы и подписания Акта приемки законченного строительством объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результата Работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик гарантирует выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта и составляет 5 (пять) лет.

Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией на Оборудование.

  - В случае, если Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяются даты их устранения.

  - Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика (эксплуатирующей организации) о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчиком (эксплуатирующей организацией) составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.

  - Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.

  - Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (эксплуатирующая организация) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

  - Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика (эксплуатирующей организации).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 процента от цены Договора.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3.

  - В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

  - Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от цены Договора.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

  - Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

  - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.

  - Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 8.3 – 8.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде.

  - Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

9.3. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

9.5.	 Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.6.	 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.

9.7. 	В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.

  - Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора.

  - В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию на дополнительные Работы.

  - Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

  - В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

  - Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

  - Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;

- неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;

- неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;

- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

  - Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

  - При расторжении Договора Заказчик обязан:

- принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;

- оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 8.1.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.

  - Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

  - Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.

  - Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

11.2.	Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.

11.3.	Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.

11.4.	Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

11.5.	В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

11.6.	По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком (Техническим заказчиком), а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.

  - Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.

  - Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.

  - За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.

  - Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 14.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

15.1.	Для обеспечения исполнения принятых по Договору обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию на сумму аванса.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, а также содержать условие об обеспечении обязательства Подрядчика по возврату авансовых средств, перечисленных по Договору Подрядчику.

15.2.	Подрядчик до оформления банковской гарантии должен предварительно согласовать с Заказчиком кредитную организацию (далее – Гарант), предоставляющую банковскую гарантию, и саму банковскую гарантию.  При этом Гарант должен одновременно удовлетворять следующим обязательным требованиям:

1)	наличие у Гаранта собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей, рассчитываемом по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

2)	участие Гаранта в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

3)	наличие у Гаранта генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

4)	наличие у Гаранта кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

5)	раскрытие Гарантом, а также всеми кредитными организациями, входящими в одну с ним банковскую группу, информации о своей деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также представление Гарантом в Центральный банк Российской Федерации отчетности и информации в соответствии со статьей 43 указанного Федерального закона для последующего раскрытия Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций, в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

15.3.	Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику;

2) обязательства Подрядчика (Принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по 2 этапу Работ «Рабочая документация», установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 45 (сорок пять) календарных дней;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15.4.	Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

15.5.	Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

15.6.	В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.

15.7.	В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.

15.8.	В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.3 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.

15.9.	Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

1) одновременно с предоставлением новой банковской гарантии, оформленной на условиях раздела 15 Договора и обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика в порядке, установленном Договором;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта на основании письменного запроса Подрядчика.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

16.2.	Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

16.3.	Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

16.4.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.

16.5.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

16.6.	Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7.	Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне.

16.8.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.9.	Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет цены Договора.

Приложение № 3 – Перечень документов при сдаче Объекта.

Приложение № 4 – Форма Акта приемки законченного строительством объекта.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2 Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4 Тел. (495) 456-20-28 ИНН 7704455367 КПП 770401001 ОГРН 1187700008792 Банк ГПБ (АО) Р/с 40703810100000000162 К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКПО 09807684 | Подрядчик: |
| --- | --- |

- ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: 						Подрядчик:

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________ / А.В. Ходос / м.п. |  | ____________________ / ____________ / м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору от _________________2019 г. № _________

Техническое задание

на проектирование и строительство здания для размещения 170 человек рабочего персонала

| № | Наименование вида работ | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1 | Местоположение объекта | Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий |
| 2 | Наименование объекта | Здание для размещения 170 человек рабочего персонала |
| 3 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 4 | Основание для проектирования и строительства объекта | Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 |
| 5 | Застройщик (технический заказчик) | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 6 | Проектная/подрядная организация | Определяется по результатам конкурса |
| 7 | Вид работ | Проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству временного мобильного здания для размещения 170 человек рабочего персонала с устройством внеплощадочных инженерных сетей и сооружений, подготовкой и сдачей объекта в эксплуатацию (без благоустройства). |
| 8 | Источник финансирования | Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 9 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Получает Подрядчик совместно с Заказчиком |
| 10 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Определить проектированием |
| 11 | Сроки выполнения проектных и строительно-монтажных работ | В соответствии с условиями Договора |
| 12 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Участок строительства расположен в поселке Соловецкий на острове Большой Соловецкий. Размещение здания выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73. Ориентировочный размер здания – 32,0 м x 14,5 м (площадь здания определить проектом). Здание должно быть выполнено в двухэтажном исполнении III степени огнестойкости, высота потолков не менее 2,5 м. Период эксплуатации круглогодичный, круглосуточный. Здание должно быть сборно-разборного типа. Нормативный срок службы здания не менее 15 лет. |
| 13 | Назначение объекта | Здание предназначено для временного проживания рабочего персонала. Общее количество проживающих - 170 чел. |
| 14 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Категория здания по пожарной опасности - В. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф1.2. |
| 15 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Предусматривается. |
| 16 | Уровень ответственности объекта | «II» Нормальный. |
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах; - СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений; - СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; - СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве; - СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников; - СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод; - СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; - СП 2.1.2.2844-11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; - ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»; - СП 50.13330-2012 «Тепловая защита», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»; - ПУЭ и СП 31.110-2003, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СП 131.13330.2012. «Строительная климатология», а также соответствовать энергоэффективности не ниже класса «С»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»; - СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»; - СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.»; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.»; - СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»; - ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия.»; - Правила по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н). |
| 18 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Использовать результаты ранее проведенных инженерных изысканий. |
| - Требования к проектным решениям |  |  |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Нанести границы в соответствии с данными государственного кадастрового учета, указать существующие объекты, проектируемый Объект, границы зон объектов культурного наследия, границы зоны охраны ЛЭП. |
| 20 | Требования к архитектурно-художественным решениям | Здание прямоугольное в плане, симметричное. Предусмотреть обрамление оконных и дверных проемов и элементов фасадов. Цвет панелей фасадов, кровельных панелей и фасонных элементов обрамления определить по RAL, согласовать с Заказчиком. Подсветка здания над входами выходами: основным и аварийными. Над входами в здание предусмотреть козырьки. |
| 21 | Требования к технологическим решениям | Тепловой контур должен быть выполнен из сэндвич-панелей на основе минерального утеплителя с установкой металлических нащельников. Предусмотреть применение новых материалов и технологий, позволяющих построить оптимальную комплексную техническую инфраструктуру Объекта. Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными и иметь высокую "заводскую" готовность с целью сокращения сроков разработки документаций и строительства. Утепление конструкций должно соответствовать климатической зоне строительства и соответствовать требованиям СП 50.13330-2012. |
| 22 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Предусмотреть временное проживание 170 чел. Здание должно представлять каркасное двухэтажное строение, разделенное внутренними перегородками на функциональные модули (жилой, санитарно-бытовой, рекреационный, технический), с коридорной системой планировки соединения изолированных помещений. В состав здания должны входить: - Жилые комнаты; - Санузлы; - Душевые; - Помещения для сушки одежды; - Помещение охраны; - Помещения для отдыха; - Помещение бельевой, - Технические помещения теплового узла (котельной) и электрощитовой. Состав и площади всех вышеуказанных помещений определить в соответствии с техническим заданием и нормативными требованиями. Внутренняя высота помещений на менее 2500 мм. Чердачное неэксплуатируемое перекрытие должно быть образовано прогонами, закрепленными к нижнему поясу ферм, настилом из профилированной оцинкованной стали и зашивкой из плитных материалов. Размеры здания в плане - определить проектом. Окончательный набор помещений и сооружений определяются в соответствии с требованиями нормативной документации в процессе проектирования. |
| 23 | Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и из согласований с застройщиком | Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. |
| 24 | Требования к строительным конструкциям | Здание должно состоять из укрупненных сборочных единиц – панелей, стоек каркаса, ферм и элементов пространственной жесткости. Несущие элементы каркаса должны быть изготовлены из прокатного металлического профиля, их изготовление из легких стальных тонкостенных конструкций и их аналогов не допускается. Строительные конструкции по пожарной опасности должны быть класса К0 – непожароопасные. |
| 25 | Требования к фундаментам | Разработку решений по типу используемых фундаментов выполнить с учетом результатов инженерных изысканий, а так же технико-экономического сравнения вариантов. |
| 26 | Требование к стенам, подвалу и цокольному этажу | Здание запроектировать без подвала. |
| 27 | Требования к наружным стенам | Тепловой контур здания из наружных стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Толщина сэндвич-панелей принять в соответствии с теплотехническим расчетом. |
| 28 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Внутренние стены и перегородки выполнить из гипсокартонных плит с заполнением межпанельного пространства негорючим утеплителем (с учетом требований, предъявляемых к перегородкам 1-го и 2-го типа). В душевых и с/узлах перегородки выполнить из влагостойкого гипсокартона с облицовкой плиткой, с заполнением межпанельного пространства негорючим утеплителем. |
| 29 | Требования к перекрытиям | Панель перекрытия состоит из металлической сварной рамы и поперечных балок из прокатного профиля, нижнего и верхнего настилов из профилированной оцинкованной стали, минерального утеплителя на основе базальтовой ваты, основания пола из ЦСП. Плотность утеплителя должна быть не менее 30 кг/м3 (с учетом требований предъявляемых к перекрытиям 1-го и 2-го типа EI45 и EI15соответственно.) Металлоконструкции загрунтовать и окрасить устойчивой краской к морскому климату. |
| 30 | Требования к колонам ригелям, фермам | Стойки каркаса должны быть выполнены из труб квадратного и/или прямоугольного сечений с приваренными с торцевых сторон соединительными элементами (определить проектом). Фермы сварные раскосные должны быть выполнены из труб квадратного и прямоугольного сечений. Элементы пространственной жесткости должны быть выполнены из труб квадратного и прямоугольного сечений с приваренными с торцевых сторон соединительными элементами. Сборочные элементы должны закрепляться между собой на болтовых соединениях (определить проектом). Несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости R 45. Изготовление указанных несущих элементов из легких стальных тонкостенных конструкций и их аналогов не допускается. Элементы металлоконструкций - загрунтовать и окрасить устойчивой краской к морскому климату. |
| 31 | Требования к лестницам | Наружные лестницы – металлические 3-го типа. Внутренние лестницы – металлические. Ступени и площадки лестниц – керамическая плитка. Косоуры лестниц, а также стальные элементы площадок по нижнему поясу, должны иметь необходимую огнезащиту с пределом огнестойкости не ниже R45. Внутренние стены лестничной клетки должны иметь предел огнестойкости REI 60. |
| 32 | Требования к полам | Определить проектом в соответствии с функциональным назначением помещения, согласовать с Заказчиком. |
| 33 | Требования к кровле | Кровля двускатная из сэндвич-панелей, не эксплуатируемая, тип определить проектом. |
| 34 | Требования к витражам, окнам | Оконные заполнения выполнить из стеклопакетов в пластиковых рамах (определить проектом) в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Строительная климатология и пределами огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах согласно таблице 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Тип открывания окон - поворотно-откидной. Укомплектовать москитными сетками. |
| 35 | Требования к дверям | Разработать дверные заполнения в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», функциональным назначением помещений и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Предусмотреть доводчики. |
| 36 | Требования к внутренней отделке | Выполнить внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 37 | Требования к наружной отделке | Обрамления оконных/дверных проемов и элементов фасада здания выполнить из гнутых фасонных деталей. Цвет по RAL согласовать с Заказчиком. |
| 38 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | При разработке проектной документации учесть, что острова Соловецкого архипелага приравнены к районам Крайнего Севера. Снеговой район: IV (Расчетная нагрузка 280 кг/м2); Ветровой район: III (Расчетная нагрузка 30 кг/м2); Средняя скорость ветра зимой: 5 м/сек; Среднемесячная температура января: -10⁰С; Среднемесячная температура июля: 15⁰С; Отклонение среднесуточных температур от среднемесячных: 15⁰С; Гололедный район: I. |
| 39 | Требования к инженерной защите территории объекта | Разрабатываются по отдельному проекту |
| II.1 Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |
| 40 | Отопление | Предусмотреть водяное отопление от электрокотла с возможностью подключения к проектируемой дизельной котельной (проектируется отдельно от проекта здания общежития). Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком |
| 41 | Вентиляция | Предусмотреть вытяжную вентиляцию в помещениях с/у, душевых, бельевой, сушки одежды. Обеспечить компенсацию удаляемого воздуха. Над главными входами в здание предусмотреть установку тепловых завес. Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком |
| 42 | Холодное и горячее водснабжение | Холодное – автономное, определить проектом. Горячее – от электробойлеров с возможностью подключения к проектируемой дизельной котельной (проектируется отдельно от проекта здания). Система пожаротушения определить проектом. Тип оборудования и материал труб определить проектом и согласовать с Заказчиком. |
| 43 | Канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с СП 30.13330.2016. Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из труб ПВХ с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. Вентиляцию системы канализации осуществить через фановый стояк с выводом на кровлю. Тип санитарно-технических приборов определить проектом и согласовать с Заказчиком. Канализация автономная, определить проектом. |
| 44 | Электроснабжение, электроосвещение и молниезащита | Предусмотреть проектом прокладку воздушной кабельной линии длиной 350 м. Степень обеспечения надежности электроснабжения принять согласно СП 31-110-2003 табл. 5.1 – II. Предусмотреть два ввода в здание (второй от резервного источника). Резервный источник запроектировать от дизельгенератора. Основной источник электроснабжения – существующая сеть электроснабжения. Точка подключения в соответствии с ТУ. Запроектировать линию электроснабжения от точки подключения до ввода в здание. Все технические решения должны соответствовать требованиям ПУЭ и СП 31.110-2003. Мощность электро-принимающих устройств здания определить проектом. Выполнить контур заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиту. Освещение светодиодное. Количество, тип светильников и место размещения – согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» определяется проектом. |
| 45 | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией – 3-го типа | Предусмотреть пожарную сигнализацию на элементной базе «Болид». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией -3-го типа (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП). Оборудование систем АУПС и СОУЭ устанавливается в помещении охраны на 1-м этаже, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны и установкой речевых пожарных оповещателей снаружи здания. |
| 46 | Система охранно-тревожной сигнализации | Предусмотреть охранную сигнализацию на элементной базе «Болид». Технические средства, применяемые в составе комплекса должны обеспечивать выдачу сигнала «Тревога»: • при проникновении через блокируемые проемы главный и эвакуационные двери; • при перемещениях в помещениях, оснащенных извещателями блокировки объема (определяется дополнительно); Предусмотреть вывод сигнала в помещение охраны, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны. |
| 47 | Сети связи | Предусмотреть ЛВС, СКС и точки WI-FI (в помещении охраны). Предусмотреть вывод на внутриплощадочные сети связи. |
| 48 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Здание оборудуется АУПС и СОУЭ. Для обеспечения пожаробезопасности здания применить конструктивную огнезащиту элементов конструкций. Обеспечить огнестойкость REI45 перекрытия. Металлические несущие элементы конструкций должны иметь предел огнестойкости R45. |
| 49 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Определить проектом годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов в здании: суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, максимально допустимые отклонения от таких показателей; удельный годовой расход электрической энергии. Класс энергоэффективности не ниже «С», Предусмотреть узлы учета: Тепловой энергии, Электрической энергии, Холодной и горячей воды. |
| 50 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп | Не требуется. |
| 51 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | При разработке проекта руководствоваться требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов». |
| 52 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду | Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 53 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Режим эксплуатации круглогодичный, круглосуточный с постоянным пребыванием дежурного персонала. |
| 54 | Требования к проекту организации строительства объекта | Выполнить в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н» и «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки». В ПОС предусмотреть раздел «Демонтажные работы после завершения эксплуатации здания по функциональному предназначению» с вывозом на большую землю и рекультивацией территории. |
| 55 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить проектом. |
| 56 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Мероприятия по благоустройству ограничиваются устройством отмостки, контейнерной площадки КП-4 5600 x 1400, с устройством основания, крыши, ворот, ограждения; установкой мусорных контейнеров и урн; установкой павильона для курения 4000 х 2000 х 2550 мм. |
| 57 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Предусмотреть соответствующий раздел в ПОС для реализации после завершения эксплуатации здания по функциональному назначению. |
| II.2 Иные требования к проектированию |  |  |
| 58 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Рабочую документацию разработать по разделам: - генплан с благоустройством; - архитектурно-строительные решения; - конструкции железобетонные; - конструкции металлические; - внутреннее водоснабжение и водоотведение; - отопление, вентиляция и кондиционирование; - силовое электрооборудование и электроосвещение; - система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ; - сети связи; - система охранно-тревожной сигнализации; Наружные сети: - наружное электроосвещение; - видеонаблюдение; - водоснабжение и канализация; - электроснабжение, заземление и молниезащита; - благоустройство, и другие разделы, необходимые для эксплуатации объекта. |
| 59 | Требования к подготовке сметной документации | Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001 (ред. 2017г.). |
| 60 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется. Руководствоваться Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружение». |
| 61 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Не требуется. |
| 62 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется. |
| 63 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется. |
| 64 | Требования о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется. |
| 65 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Проектом предусмотреть установку сантехнических приборов и душевых в антивандальном исполнении (из нержавеющей стали), а также комплектацию здания необходимой мебелью, бытовой техникой, принадлежностями и инвентарем согласно Перечню, прилагаемому к техническому заданию. Закупку произвести только после согласования их с Заказчиком. Подрядчик разрабатывает раздел проектной документации «Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия» и раздел «По обеспечению сохранности объектов культурного наследия» (при необходимости) с получение актов историко-культурной экспертизы. Подрядчик получает все необходимые согласования проектной документации. Подрядчик обеспечивает проведение археологической разведки, а также археологического наблюдения, в случае необходимости. Подрядчик осуществляет разработку проекта оценки воздействия на объекты культурного наследия и обеспечивает согласование работ с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Проектную документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg). В случае возникновения отступлений от проектных решений в процессе выполнения работ проектная документация подлежит корректировки и согласованию с Заказчиком. В электронной версии проектной документации предусмотреть: - в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации; - наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; - формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; - графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
| - Строительно-монтажные работы |  |  |
| 66 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | Выполнить строительно-монтажные работы (далее – СМР) в соответствии с разработанной проектной документацией. Получить разрешение на строительство объекта (при необходимости). Выполнить посадку здания на местности. Выполнить устройство фундамента. Изготовить комплектующие и узлы конструкции здания. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления СМР инженерного оборудования, конструкций и материалов. Осуществить транспортирование комплекта конструкций здания и комплектующих изделий на строительную площадку. Провести подготовительный этап. (Ограждение площадки, организация мест складирования, организация проездов, организация бытовых условий, определить опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин и механизмов). Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ должны быть закончены до начала СМР. Заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и т.п.) на период строительства Объекта. Разработать детальный График производства работ и согласовать с Заказчиком. До начала СМР разработать и согласовать у Заказчика «Проект производства работ». Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения СМР. Выполнить СМР в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, а также СП 48.13330.2011 и другими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Выполнить наружные сети и сооружения в соответствии с проектной документацией и их подключение к зданию. Обеспечить пусконаладочные работы инженерных систем. Выполнить благоустройство территории. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке Объекта. Подрядчик оплачивает все затраты, необходимые для безусловного ввода Объекта в эксплуатацию. Выполнить поставку необходимого инженерного оборудования, мебели и инвентаря в объеме, необходимом для ввода Объекта в эксплуатацию. Обеспечить проведение авторского надзора в соответствии с СП 11-110-99. |
| 67 | Требования к охране окружающей среды | Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. |
| 68 | Требования к составу и содержанию исполнительной документации | Разработать и передать Заказчику по окончании строительства Объекта исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД 11-02-2006, и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации. В состав исполнительной документации включить: - паспорт здания с указанием расчетных величин по энергоэффективности; - инструкцию по эксплуатации здания, инженерных и пожарно-охранных систем; - акты освидетельствования скрытых работ и другую документацию, необходимую для эксплуатации здания. Количество экземпляров исполнительной документации 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. |

Перечень мебели, принадлежностей, бытовой техники и инвентаря

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мебель |  |  |
| 1 | Шкаф 2-х створчатый | шт. | 85 |
| 2 | Диван угловой | шт. | 1 |
| 3 | Диван прямой | шт. | 1 |
| 4 | Стол журнальный | шт. | 1 |
| 5 | Тумба под ТВ | шт. | 1 |
| 6 | Вешала в сушилку | шт. | 12 |
| 7 | Кровать 2-х ярусная | шт. | 85 |
| 8 | Тумба прикроватная | шт. | 85 |
| 9 | Стол | шт. | 40 |
| 10 | Стул на металлокаркасе | шт. | 170 |
| 11 | Вешалка | шт. | 18 |
| 12 | Стол письменный | шт. | 2 |
| 13 | Шкаф для документов | шт. | 3 |
| 14 | Полка туалетная с зеркалом | шт. | 16 |
| 15 | Полка кухонная | шт. | 4 |
| 16 | Стеллаж металлический для хранения белья | шт. | 4 |
| 17 | Шкаф для ключей Onix К-48 серый (на 48 ключей, металл) | шт. | 1 |
| 18 | Скамейки | шт. | 4 |
|  | Постельные принадлежности |  |  |
| 19 | Матрац ортопедический 800х1900 | шт. | 170 |
| 20 | Подушка | шт. | 170 |
| 21 | Одеяло | шт. | 170 |
| 22 | Простынь | шт. | 510 |
| 23 | Наволочка | шт. | 510 |
| 24 | Пододеяльник | шт. | 510 |
| 25 | Наматрасник | шт. | 170 |
| 26 | Покрывало | шт. | 170 |
| 27 | Полотенце | шт. | 680 |
|  | Инвентарь для кухни, с/у и душевых |  |  |
| 28 | Диспенсер (для бумаж. полотенец) | шт. | 10 |
| 29 | Диспенсер (для туалет. бумаги) | шт. | 11 |
| 30 | Диспенсер (для жидкого мыла ) | шт. | 16 |
| 31 | Бумага туалетная 24 рул/уп | упак. | 40 |
| 32 | Мыло туалетное | шт. | 20 |
| 33 | Мыло жидкое | шт. | 10 |
| 34 | Ёршик для унитаза | шт. | 14 |
| 35 | Освежитель воздуха 300мл | шт. | 30 |
| 36 | Средство для мытья посуды, концентрат 1л, с дозатором | шт. | 5 |
| 37 | Средство для мытья посуды, концентрат 5л, с дозатором | шт. | 5 |
| 38 | Губки для мытья посуды поролоновые 95х65х30 мм 5 штук в упаковке | шт. | 10 |
| 39 | Средство для мытья пола | шт. | 5 |
| 40 | Перчатки резиновые с хлопковым напылением р-р 8 | шт. | 10 |
| 41 | Перчатки резиновые повышенная прочность, р-р 9 | шт. | 10 |
| 42 | Перчатки трикотажные с ПВХ , 10пар/уп | упак. | 10 |
| 43 | Мешки для мусора 30л. 30шт/уп | упак. | 100 |
| 44 | Мешки для мусора 60л. 20шт/уп с завязками | упак. | 50 |
| 45 | Мешки для мусора 110л. 10шт/уп | упак. | 50 |
| 46 | Коврик резиновый (для душевой) | шт. | 12 |
| 47 | Ведро пластик. для мусора с крышкой (для туалета) | шт. | 15 |
| 48 | Ведро пластик. для мусора | шт. | 20 |
| 49 | Таз пластиковый | шт. | 6 |
| 50 | Ведро 10 л | шт. | 2 |
| 51 | Швабра с механизмом отжима | шт. | 2 |
| 52 | Комплект тряпок (фибра) для влажной уборки | комп. | 10 |
| 53 | Тряпка для влажной уборки пола 100*80см | шт. | 10 |
| 54 | Метла с синтетическим ворсом | шт. | 2 |
|  | Оборудование и инвентарь для благоустройства |  |  |
| 55 | Лопата для уборки снега | шт. | 2 |
| 56 | Лопата штыковая | шт. | 1 |
| 57 | Лопата совковая | шт. | 1 |
| 58 | Лом | шт. | 1 |
| 59 | Скребок для льда | шт. | 1 |
| 60 | Метла с синтетическим ворсом | шт. | 2 |
| 61 | Грабли садовые | шт. | 1 |
| 62 | Урна для мусора | шт. | 3 |
| 63 | Тележка садовая | шт. | 1 |
|  | Бытовая техника |  |  |
| 64 | Телевизор LG 43LK5400PLA черный | шт. | 1 |
| 65 | Кронштейн Onkron FM1 для крепления ТВ и приставки | шт. | 1 |
| 66 | Комплект спутникового ТВ Триколор Full HD Система GS E501/GS C5911 (Центр). | шт. | 1 |
| 67 | Стиральная машина | шт. | 4 |
| 68 | Плита электрическая бытовая | шт. | 2 |
| 69 | Гладильная доска | шт. | 2 |
| 70 | Холодильник | шт. | 2 |
| 71 | Микроволновая печь | шт. | 2 |
| 72 | Утюг электрический | шт. | 2 |
| 73 | Чайник электрический | шт. | 2 |
|  | ЗИП для электрооборудования |  |  |
| 74 | Лампа светодиодная ~220В,15Вт, 1500лм, цоколь Е27, размеры не более 140х65 мм | шт. | 10 |
| 75 | Светильник накладной светодиодный 45Вт,Ф=4000лм, 230В, класс I, IP20, цветовая температура 4000гр. GL - ARMSTRONG 108 | шт. | 5 |
| 76 | Светильник накладной светодиодный пылевлагозащищенный 39Вт,Ф=4100лм, 230В, класс I, IP54, цветовая температура 4000гр. GL–ARMSTRONG 96 IP54 | шт. | 1 |
| 77 | Светильник накладной светодиодный 25Вт,Ф=3000лм, 230В, класс I, IP20, цветовая температура 4000гр. GL - ARMSTRONG 60 | шт. | 2 |
| 78 | Розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом, 250В, 16А, IP44 | шт. | 2 |
| 79 | Розетка двухместная открытой установки с заземляющим контактом, 250В, 16А, IP20 | шт. | 2 |
| 80 | Выключатель одноклавишный открытой установки, 250В, 16А, IP20 | шт. | 2 |
| 81 | Автоматический выключатель АВДТ32-16А/32мА | шт. | 2 |
| 82 | Автоматический выключатель АВДТ34-16А/32мА | шт. | 2 |
|  | ЗИП для сантехнического оборудования |  |  |
| 83 | Станция насосная (резерв) NOCCHI DHR производительностью 4м3/час и диаметром 1" | шт. | 1 |
| 84 | Подводка гибкая для воды стальная оплетка для унитаза L=0,5 м(гайка/гайка)Ду.15 | шт. | 2 |
| 85 | Прокладка силиконовая Ду15 (для гибких подводок) | шт. | 10 |
| 86 | Клапан запорный прямой VT.008.L+VT.011 | шт. | 10 |
| 87 | Кран двойной регулировки прямой VTp.717.V.02004 | шт. | 10 |
| 88 | Смеситель для умывальника Panda с комплектом шлангов «JIKA» | шт. | 2 |
| 89 | Сифон бутылочный с гибкой трубой 40х50, с пластиковым выпуском | шт. | 2 |
| 90 | Арматура для унитаза | шт. | 2 |
| 91 | Смеситель для душа настенного крепления, с душевой лейкой | шт. | 2 |
| 92 | Кран шаровый 15мм 1/2 Вр | шт. | 2 |
| 93 | Кран шаровый 15мм 1/2 Вр американка | шт. | 2 |
| 94 | Заглушка внутренняя резьба 1/2 | шт. | 2 |
|  | ЗИП для вентиляционного оборудования |  |  |
| 95 | Вентилятор осевой с встроенным обратным клапаном IN 12/5-A | шт. | 1 |
| 96 | Вентилятор осевой с встроенным обратным клапаном IN 10/4-A | шт. | 1 |
| 97 | Вентилятор осевой с встроенным обратным клапаном IN 15/6-A | шт. | 1 |
|  | Материалы и инструменты для ремонта и облуживания здания |  |  |
| 98 | Кисть 50 мм | шт. | 2 |
| 99 | Грунт-эмаль RAL 7004 | кг. | 2 |
| 100 | Грунт-эмаль RAL 1015 | кг. | 2 |
| 101 | Доводчик дверной | шт. | 1 |
| 102 | Набор инструмента универсальный Stayer Standart 36 предметов | шт. | 1 |
| 103 | Шуруповерт Bort BAB-12-D (дрель-шуроповерт) | шт. | 1 |
| 104 | Набор бит STAYER 2х-сторонние, на 10 предм. | упак. | 1 |
| 105 | Набор сверл по бетону, металлу, дереву SPARTA набор из 15 штук | набор | 2 |
| 106 | Дюбель п/п, тип Бабочка, 10х50мм, 4шт, ЗУБР | шт. | 25 |
| 107 | Дюбель с шурупом, тип ЕВРО, 6х40/4,0х40 мм, 10шт, ЗУБР | шт. | 10 |
| 108 | Саморезы по дереву, 170 шт, PH2, 3,5х55мм. | упак. | 2 |
| 109 | Саморезы по дереву, 350 шт, PH2, 3,5х35мм | упак. | 1 |
| 110 | Саморезы по мет. с п/ш, 200шт, PH2, 4,2х41мм | упак. | 1 |
| 111 | Герметик Henkel Момент силиконовый Санитарный прозрачный 85 мл | шт. | 2 |
| 112 | Клей монтажный Экспресс белый МВ-50 250 г | шт. | 2 |
| 113 | Клейкая лента двусторонняя монтажная Unibob 25 мм x 10 м | шт. | 2 |
|  | Противопожарный инвентарь |  |  |
| 114 | Вывеска парадный вход | шт. | 1 |
| 115 | Огнетушители ОП-4 | шт. | 12 |
| 116 | Огнетушители ОУ-3 | шт. | 12 |
| 117 | Подставки под огнетушители | шт. | 24 |
| 118 | Знак самоклеющийся «Огнетушитель» 100*100мм, по 10шт. | упак. | 3 |
| 119 | Знак «Ответственный за пожарную безопасность» 200*100мм, по10шт. | упак. | 6 |
| 120 | E02-01 Направляющая стрелка (плёнка, 200х200) | шт. | 30 |
| 121 | План эвакуации А3 | шт. | 6 |
| 122 | Журнал учета огнетушителей (А4, 50 листов, горизонтальный) | шт. | 1 |
| 123 | Журнал учёта срабатывания пожарной сигнализации | шт. | 1 |
|  | Прочее |  |  |
| 124 | Аптечка первой помощи работникам Апполо (по приказу №169н, металлический шкаф) с наполнением | шт. | 1 |
| 125 | Антифриз для системы отопления | л | 500 |
| 126 | Жалюзи оконные | шт. | 48 |
| 127 | Комплект настольных игр (шахматы, шашки. нарды) | комп. | 2 |
| 128 | Лестница-стремянка 2 м | шт. | 1 |
|  | Оборудование по благоустройству |  |  |
| 129 | Место для курения павильон 4000 х 2000 х 2550 мм | шт. | 1 |
| 130 | Фундаментная площадка под мусорные контейнеры | м2 | 8 |
| 131 | Контейнерная площадка КП-4 5600*1400, с крышей и воротами | шт. | 1 |
| 132 | Урна УО опрокидывающаяся (250х250х800мм) | шт. | 4 |
| 133 | Мусорный контейнер пластиковый 770 литров | шт. | 4 |

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________ / А.В. Ходос / м.п. | ____________________ / ____________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору от _________________2019 г. № _________

Расчет цены Договора

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________ / А.В. Ходос / м.п. | ____________________ / ____________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору от _________________2019 г. № _________

Перечень документов при сдаче Объекта

- Перечень организаций, участвующих в производстве Работ, с указанием видов выполняемых ими Работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность возводимого Объекта, о наличии лицензий и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ.

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.

- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Акты освидетельствования ответственных конструкций.

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Исполнительные геодезические схемы и чертежи.

- Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и др.).

- Ведомость смонтированного и передаваемого оборудования.

- Технические паспорта на установленное оборудование, поставляемое Подрядчиком.

- Акты испытания и опробования технических устройств, инженерных сетей и инженерного оборудования.

- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.

- Общие и специальные журналы работ.

- Журнал входного контроля.

- Журнал авторского надзора.

- Акты, предписания, протоколы и иные документы, оформленные по результатам проверок, проведенных в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

Приложение № 4

к Договору от _________________2019 г. № _________

ФОРМА

Акт приемки законченного строительством объекта

пос. Соловецкий                                                      от «___» _________________ 2018 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании протокола совета Фонда 
от 10.05.2018 № 1 и в соответствии с уставом Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и __________________________________ (далее - __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о приемке законченного строительством временного мобильного здания для проживания 170 человек рабочего персонала (далее – Акт):

- Приемочная комиссия, назначенная приказом от __________ № ____, установила:

  - Подрядчиком завершено строительство временного мобильного здания для проживания 170 человек рабочего персонала, расположенного по адресу: ____________ (далее – Объект), со следующими техническими характеристиками:

- общая (площадь застройки) – ________ м2;

- общий строительный объем - ______ м3;

- количество этажей  - _____ этаж;

- количество комнат для проживающих - _____ шт.;

- общая жилая площадь - _____ м2.

1.2. На Объекте установлено предусмотренное проектной документацией оборудование:

__________________________________________;

___________________________________________;

___________________________________________.

Проведено испытание оборудования, что подтверждено прилагаемыми актами проведения испытаний.

  - Стоимость Объекта составила __________________ (_________________) рублей ____ копеек, НДС (20 %) -__________________ (_________________) рублей ____ копеек, в том числе:

- стоимость здания -  ____________ (___________) рублей ____ копеек;

- стоимость оборудования, мебели, инвентаря, бытовой техники - ____________ (___________) рублей ____ копеек.

2. Комиссия подтверждает соответствие законченного строительством Объекта проектной документации и готовность объекта к эксплуатации.

Председатель комиссии ________________ _______________ ______________

должность                         подпись                   расшифровка подписи

Члены комиссии:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Подрядчик сдал, а Заказчик принял Объект.

По качеству выполнения работ по строительству Объекта и комплектации Объекта претензий не имеется.

- Акт является основанием для окончательного расчета по договору от _____________ № ____.

- Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________ / А.В. Ходос / м.п. | ____________________ / ____________ / м.п. |
| --- | --- |