|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага __________________А.В. Ходос «____» ______________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских работ по теме 
«Изучение спроса и предложения на услуги по обеспечению туристического, паломнического, миграционного потоков на Соловецком архипелаге в период туристического сезона 2019 г. 
(в рамках программы мониторинга на 2019-2023 гг.)»

1.Общие положения

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага                (далее - Фонд).

Реквизиты Фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага:

ИНН 7704455367/КПП 770401001, ОГРН 1187700008792, Банк ГПБ (АО) Газпромбанк, Р/с 40703810100000000162, К/с 30101810200000000823, БИК 044525823, ОКПО 09807684.

Источник финансирования собственные средства Фонда.

Адрес электронной почты: zakupki@fund.solovki.ru.

Почтовый адрес: 125413, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4

Генеральный директор Ходос Александр Васильевич;

Номер контактного телефона: Тел. (495) 123-32-37 д.111.

Начальник контрактной службы: Пасько Игорь Анатольевич;

Способ определения поставщика: запрос предложений.

Ограничение участия в определении поставщика: не установлены

Адрес выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, Соловецкий архипелаг, п.Соловецкий.

2.Цель, объект и предмет исследования

#### Целью исследования является изучение уровня согласованности спроса и предложения на ряд услуг по обеспечению туристического, паломнического, миграционного потоков на Соловецком архипелаге в рамках программы ежегодного мониторинга, рассчитанной на 5 лет.

#### Объект исследования. Объектом исследования являются туристы, паломники, временные (сезонные) и постоянные работники, жители и другие категории лиц, прибывающие на Соловецкий архипелаг и убывающие с него в период туристического сезона (июнь – сентябрь) 2019 г.

#### Предмет исследования включает следующие параметры антропотока на Соловецком архипелаге:

- общие количественные характеристики антропотока на Соловецком архипелаге – число приезжающих/отъезжающих в понедельном графике;

- структура антропотока, распределение приезжающих/отъезжающих по целям и мотивациям посещения и перемещения (временного или постоянного), в том числе выявление численной доли паломников, туристов, временных и постоянных работников, перемещающихся местных жителей и других категорий антропотока;

- спрос на услуги по экскурсионному обслуживанию, информационному обеспечению, обеспечению местами гостиничного фонда, обеспечению доступности достопримечательных мест и т.п.

- проблемы рассогласованности спроса и предложения на услуги по экскурсионному обслуживанию, информационному обеспечению, обеспечению местами гостиничного фонда, обеспечению доступности достопримечательностей и т.п.

- общая информированность приезжающих/отъезжающих о Соловецком архипелаге, основные объекты интересов пребывания на островах, источники информации о Соловецком архипелаге;

- удовлетворенность посещением Соловецкого архипелага (в том числе – оценка качества обслуживания в гостиницах/местах проживания; отзывы о программе пребывания; готовность рекомендовать посещение архипелага знакомым и друзьям);

- отношение к происходящим переменам на Соловецком архипелаге и планам по развитию островов;

- потенциальная готовность приезжающих к участию в развитии Соловецкого архипелага (как на добровольных началах, так и в качестве наемного персонала);

- потенциальная готовность к постоянному или временному проживанию на Соловецком архипелаге.

3. Методика исследования

#### Для реализации цели исследования используются следующие методы сбора данных:

- сбор статистической информации об объемах и основных характеристиках туристического, паломнического, миграционного потоков и временной/постоянной трудовой мобильности на Соловецком архипелаге (имеющейся в распоряжении турагентств, паломнических служб, предприятий транспортного обслуживания, органов местного самоуправления, Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря и других источников информации) (информация из открытых источников собирается в постоянном режиме на всем протяжении проведения исследования; официальные запросы к руководителям соответствующих служб и предприятий направляются дважды за период проведения исследования – в середине июля (данные за июнь) и в конце сентября (данные за июль, август, сентябрь и обобщенные сведения за весь сезон));

- верификация данных статистики посредством выборочного количественного подсчета прибывающих/убывающих разными видами транспорта в единицу времени (проводится волнами в период туристического сезона в местах наиболее плотного пассажиропотока, волны проходят в июне, июле, августе и сентябре; всего 4 волны);

- выборочный опрос пассажиров, прибывающих/убывающих на Соловецкий архипелаг (проводится параллельно с выборочным количественным подсчетом пассажиропотока).

4. Состав работ

#### Работы реализуются в 2 этапа.

#### Первый этап включается себя следующие работы:

- Организационно-методологическая подготовка исследования: «Изучение спроса и предложения на услуги по обеспечению туристического, паломнического, миграционного потоков на Соловецком архипелаге в период туристического сезона 2019 г.», в том числе операционализация параметров антропотока на Соловецкий архипелаг и уточнение содержания и порядка проведения исследовательских процедур в рамках настоящего исследования, Разработка программы и методики сбора статистических данных

- Проведение исследовательских процедур, в том числе:

- Разработка концепции, методики и инструментария количественного подсчета прибывающих/убывающих разными видами транспорта в единицу времени непосредственно в местах отправления (морских и воздушных портах), в том числе составление перечня точек сбора информации (мест пассажироперевозок). Разработка инструментария для выборочного опроса пассажиров (в том числе схемы формирования выборочной совокупности, составление анкеты и инструкций для интервьюеров),

- Рассылка запросов и обработка сведений, полученных от руководителей морских и воздушных портов, осуществляющих перевозки пассажиров на Соловецкие острова, транспортных и круизных туристических компаний гг. Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Кеми и др.

- Сбор данных об объемах и характеристиках потоков, прибывающих с разными целями, из открытых источников.

- (в течение первой и второй волн измерений).

- Организация и проведение экспресс-опроса (в течение первой и второй волн измерений). Предполагается, что опрашиваться будет каждый второй пассажир старше 16 лет в течение соответствующей волны измерений. Общая планируемая численность респондентов за все 4 волны – 1000 чел.

#### Второй этап включается себя следующие работы:

- Верификация данных статистики посредством выборочного количественного подсчета прибывающих/убывающих воздушным и водным транспортом в единицу времени (в течение третьей и четвертой волн измерений).

- Организация и проведение экспресс-опроса (в течение третьей и четвертой волн измерений).

- Изучение объема и динамики гостиничного фонда и частного жилья, сдаваемого в аренду на Соловках (из открытых источников и путем запросов, направляемых в организации, предоставляющие гостиничные услуги).

- Статистическая обработка и анализ данных, сопоставление с официальной статистической информацией и данными из открытых источников, составление статистических и прогнозных моделей пассажиропотока на Соловецкие острова.

- Комплексирование («интеграция») данных, полученных в ходе всех проведенных в рамках настоящего исследования процедур, в т.ч. анализ статистических данных, сведений, полученных из открытых источников, результатов количественного подсчета и выборочного опроса, а также сопоставление с результатами прошлых замеров 2018 г. (динамика процессов), подготовка Итогового аналитического отчета по результатам исследования.

- Представление результатов исследований и анализа данных в специальных докладах и СМИ, в т.ч.;

- аналитические записки, бюллетени;

- семинары, экспертные сессии;

- пресс-релизы, статьи в СМИ, публикации в сети Интернет и т.п.

- Экспериментальная отработка системы мониторинга антропотока на Соловецкий архипелаг:

- «дооснащение» системы: методики, кадры, технологии, организационные схемы;

- уточнение концепции системы социологического мониторинга.

5. Срок выполнения работ

#### Срок выполнения работ – 18 рабочих недель, в том числе, по первому этапу – 7 рабочих недель, по второму этапу – 11 рабочих недель.

6. Ожидаемые результаты (Отчет)

- Программа и методика исследования, инструментарий исследования, в т.ч. инструментарий количественного подсчета прибывающих/убывающих, инструментарий выборочного опроса пассажиров.

- База данных по результатам фиксации пассажиропотоков в течение 4-х волн (туристический, паломнический, прибывающих на временные (сезонные) работы), База данных ответов респондентов экспресс-опроса прибывающих на Соловецкий архипелаг (в течение 4-х волн).

- Организационный отчет по итогам проведения этапов исследования (согласно Календарному плану выполнения информационно-аналитических работ).

- Итоговый аналитический отчет по результатам всего исследования «Изучение спроса и предложения на услуги по обеспечению туристического, паломнического, миграционного потоков на Соловецком архипелаге в период туристического сезона 2019 г. (в рамках программы мониторинга на 2019-2023 гг.)».

- Публичная презентация результатов исследования.

- Коррекция (при необходимости) программы и методики проведения мониторинга антропотока на Соловецком архипелаге на следующий год.

- Материалы представляются на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_________________