Приложение №2

к Договору

от «  ____» ____________2019г.

№________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, поселок Соловецкий, городок 29, в/ч 87413 и хостела, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий

| Наименование работ и этапов их выполнения | Срок выполнения. Начало-окончание дата, месяц, год | Расчетная цена, в том числе НДС (тыс. руб.) | В т.ч. лимит 2019 года с НДС (тыс. руб.) | В т.ч. лимит 2020 года с НДС (тыс. руб.) | В т.ч. лимит 2021 года с НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сбор исходных данных, обследования, инженерные изыскания, предпроектные решения, в том числе: | Дата подписания – 15.11.19 |  |  |  |  |
| - Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Дата подписания -15.11.19 |  |  |  |  |
| - Инженерно-экологические изыскания | Дата подписания -15.11.19 |  |  |  |  |
| - Сбор исходных данных, получение исходно-разрешительной документации, ТУ на подключение к инженерным сетям, получение заключений и согласований | Дата подписания -01.11.19 |  |  |  |  |
| - Архитектурно-планировочная концепция, в т.ч. архитектурно-художественные решения интерьеров | Дата подписания – 01.11.19 |  |  |  |  |
| - Разработка и согласование Задания на проектирование | Дата подписания – 01.11.19 |  |  |  |  |
| - Разработка и согласование технологических заданий | Дата подписания – 01.11.19 |  |  |  |  |
| - Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 2.1. Раздел 1 Предварительные работы. |  |  |  |  |  |
| 2.2. Раздел 2 Комплексные научные исследования, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Натурные исследования: архитектурно-археологические обмеры, обмеры конструкций, зондажи, шурфы |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям |  |  |  |  |  |
| 2.3. Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Эскизный проект, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1а Пояснительная записка |  |  |  |  |  |
| 2.3.1б Архитектурные решения (включая колористическое решение фасадов) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1в Конструктивные решения |  |  |  |  |  |
| 3. Проектная документация, в том числе: | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.1. Раздел 1. Пояснительная записка | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.3. Раздел 3. Архитектурные решения | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.3.1. Архитектурные решения Часть 1. Хостел (в т.ч. архитектурно-художественные решения интерьеров) |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Архитектурные решения Часть 2. Столовая (в т.ч. архитектурно-художественные решения интерьеров) |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Архитектурные решения Часть 3. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 1. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 2. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 3. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 4. Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 5. Расчетно-конструктивная часть |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.5.1.1. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 1. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.2. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 2. Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.3. Раздел 5. Подраздел 1. Часть3. Архитектурное электроосвещение подсветки фасадов. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.4. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 4. Архитектурное электроосвещение подсветки фасадов. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.5. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.6. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.7. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 7. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.8. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 8. Система резервного электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 Раздел 5. Подраздел 2 Система водоснабжения. | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.5.2.1. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 1. Система водоснабжения. Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.2. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 2. Система водоснабжения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.3. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 3. Система водоснабжения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.4. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 4. Система водоснабжения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.5. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 5. Система водоснабжения. Водоподготовка. |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 Раздел 5. Подраздел 3 Система водоотведения. | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.5.3.1. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 1. Система водоотведения. Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.2. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 2. Система водоотведения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.3. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 3. Система водоотведения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.4. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 4. Система водоотведения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.5. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 5. Система водоотведения. Автономная система водоотведения. (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.5.4.1. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.2. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.3. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.4 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.5. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Противодымная защита. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.6. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.7. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.8. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепломеханические решения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.5.5.1. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Наружные сети связи. |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.2. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Структурированная кабельная сеть. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.3. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Структурированная кабельная сеть. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.4. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть4. Система электрочасофикации. Хостел (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.5. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 5. Система электрочасофикации. Столовая (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.6. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 6. Система телефонной связи. Хостел (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.7. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 7. Система телефонной связи. Столовая (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.8. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 8. Локально-вычислительная сеть. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.9. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 9. Локально-вычислительная сеть. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.10. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 10. Локально-вычислительная сеть. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.11. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 11. Система контроля и управления доступом. Хостел. |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.12. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 12. Система контроля и управления доступом. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.13. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 13. Система контроля и управления доступом. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.14. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 14. Система охранного телевизионного видеонаблюдения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.15. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 15. Система охранного телевизионного видеонаблюдения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.16. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 16. Система охранного телевизионного видеонаблюдения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.17. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 17. Система охранной и тревожной сигнализации. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.18. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 18. Система охранной и тревожной сигнализации. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.19. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 19. Система охранной и тревожной сигнализации. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.20. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 20. Система охранной и тревожной сигнализации. Периметр (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.21. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 21. Автоматизация вентиляционных систем. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.22. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 22. Автоматизация вентиляционных систем. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.23. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 23. Автоматизация вентиляционных систем. Котельная |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.24. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 24. Система коллективного приема телевидения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.25. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 25. Система коллективного приема телевидения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.5.6.1. Раздел 5. Подраздел 7. Часть 1. Технологические решения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 3.5.6.2. Раздел 5. Подраздел 7. Часть 2. Технологические решения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 3.6. Раздел 6. Проект организации строительства (в т.ч. Проект организации реставрации) | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.6.1. Раздел 6. Книга 1. Проект организации строительства на подготовительный период |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. Раздел 6. Книга 2. Проект организации строительства на основной период |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. Раздел 6. Книга 3. Технологический регламент по обращению со строительными отходами |  |  |  |  |  |
| 3.8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.8.1. Раздел 8. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.8.2. Раздел 8. Часть 2. Охранно-защитные дератизационные системы. | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.9.1. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.2. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 2. Система автоматического пожаротушения. Хостел. | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.3. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 3. Система автоматического пожаротушения. Столовая. (при необходимости). | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.4. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 4. Система автоматической пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Хостел | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.5. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 5. Система автоматической пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Столовая | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.6. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 6. Система оповещения и управления эвакуацией. Хостел | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.7. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 7. Система оповещения и управления эвакуацией. Столовая | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.8. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 8. Система оповещения и управления эвакуацией. Котельная | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.9.9. Раздел 9. Часть 9. Специальные технические условия противопожарной защиты и др. (включая согласование в МЧС России и Минстрое России и др.) (при необходимости) | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.9.10. Раздел 9. Часть 10. Расчет пожарных рисков | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.9.11. Раздел 9. Часть 11. План расстановки пожарной техники и тушения пожара (с согласованием в МЧС России) (при необходимости) | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.10.1 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.10.2. Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. | Дата подписания – 21.12.19 |  |  |  |  |
| 3.11. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | 13.01.20 – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.11.1. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 1. Сметная документация. Сводный сметный расчет |  |  |  |  |  |
| 3.11.2. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 2. Сметная документация. Локальные сметные расчеты |  |  |  |  |  |
| 3.11.3. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 3. Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |
| 3.11.4. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 4. Исходные материалы |  |  |  |  |  |
| 3.12. Раздел 12. Иная документация | Дата подписания – 13.03.20 |  |  |  |  |
| 3.12.1. Раздел 12. Книга 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |
| 3.12.2. Раздел 12. Книга 2. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО ЧС), включая экспертное сопровождение при согласовании раздела и получении Технических условий в ГУ ГОЧС (в случае необходимости) |  |  |  |  |  |
| - Получение заключения государственной экспертизы: | 21.02.20 – 10.11.20 |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы | 21.02.20 – 27.04.20 |  |  |  |  |
| 4.2. Согласование научно-проектной документации органами, уполномоченными в области охраны культурного наследия | 21.02.20 – 29.05.20 |  |  |  |  |
| 4.3. Оценка воздействия на ВУЦ | 21.02.20 – 29.05.20 |  |  |  |  |
| 4.4. Получение заключения экологической экспертизы (при необходимости). | 30.03.20 – 31.07.20 |  |  |  |  |
| 4.5. Получение заключения по оценке воздействия на биоресурсы водного объекта. (при необходимости) | 21.02.20 – 31.07.20 |  |  |  |  |
| 4.6. Получение заключения государственной экспертизы | 10.08.20 - 10.11.20 |  |  |  |  |
| 4.7. Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 10.10.20-10.11.20 |  |  |  |  |
| 4.8. Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов | 10.11.20 – 15.12.20 |  |  |  |  |
| Оплата стадии «Проектная документация» после получения положительного заключения госэкспертизы в соответствии с госконтрактом |  |  |  |  |  |
| Итого по стадии «Проектная документация»: |  |  |  |  |  |
| - Рабочая документация, в том числе: | 16.11.20-26.03.21 |  |  |  |  |
| 5.1. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  |  |  |
| 5.2. Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. Архитектурные решения Часть 1. Хостел (в т.ч. архитектурно-художественные решения интерьеров) |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.2. Архитектурные решения Часть 2. Столовая (в т.ч. архитектурно-художественные решения интерьеров) |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.3. Архитектурные решения Часть 3. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 1. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 2. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 3. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 4. Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.5. Конструктивные и объемно-планировочные решения Часть 5. Расчетно-конструктивная часть. |  |  |  |  |  |
| 5.4. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.1. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 1. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.2. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 2. Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.3. Раздел 5. Подраздел 1. Часть3. Архитектурное электроосвещение подсветки фасадов. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.4. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 4. Архитектурное электроосвещение подсветки фасадов. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.5. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.6. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.7. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 7. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.1.8. Раздел 5. Подраздел 1. Часть 8. Система резервного электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.4. Раздел 5. Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.2.1. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 1. Система водоснабжения. Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.2.2. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 2. Система водоснабжения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.2.3. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 3. Система водоснабжения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.2.4. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 4. Система водоснабжения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.2.4. Раздел 5. Подраздел 2 Часть 5. Система водоснабжения. Водоподготовка. (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 5.4. Раздел 5. Подраздел 3 Система водоотведения. |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.3.1. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 1. Система водоотведения. Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.3.2. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 2. Система водоотведения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.3.3. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 3. Система водоотведения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.3.4. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 4. Система водоотведения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.3.5. Раздел 5. Подраздел 3 Часть 5. Система водоотведения. Автономная система водоотведения. (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 5.4. Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.1. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.2. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.3. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.4 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.5. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Противодымная защита. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.6. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 6 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.7. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4.8. Раздел 5. Подраздел 4. Часть 8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепломеханические решения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.1. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 1. Наружные сети связи. |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.1. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 2. Структурированная кабельная сеть. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.3. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 3. Структурированная кабельная сеть. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.4. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть4. Система электрочасофикации. Хостел (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.5. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 5. Система электрочасофикации. Столовая (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.6. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 6. Система телефонной связи. Хостел (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.7. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 7. Система телефонной связи. Столовая (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.8. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 8. Локально-вычислительная сеть. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.9. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 9. Локально-вычислительная сеть. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.10. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 10. Локально-вычислительная сеть. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.11. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 11. Система контроля и управления доступом. Хостел. |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.12. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 12. Система контроля и управления доступом. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.13. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 13. Система контроля и управления доступом. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.14. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 14. Система охранного телевизионного видеонаблюдения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.15. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 15. Система охранного телевизионного видеонаблюдения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.16. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 16. Система охранного телевизионного видеонаблюдения. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.17. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 17. Система охранной и тревожной сигнализации. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.18. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 18. Система охранной и тревожной сигнализации. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.19. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 19. Система охранной и тревожной сигнализации. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.20. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 20. Система охранной и тревожной сигнализации. Периметр (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.21. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 21. Автоматизация вентиляционных систем. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.22. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 22. Автоматизация вентиляционных систем. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.23. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 23. Автоматизация вентиляционных систем. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.24. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 24. Система коллективного приема телевидения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5.25. Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи. Часть 25. Система коллективного приема телевидения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.5. Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения |  |  |  |  |  |
| 5.5.5.7.1. Раздел 5. Подраздел 7. Часть 1 Технологические решения. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.5.5.7.2. Раздел 5. Подраздел 7. Часть 2 Технологические решения. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.6. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.1. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.2. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 2. Система автоматического пожаротушения. Хостел. |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.3. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 3. Система автоматического пожаротушения. Столовая. (при необходимости). |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.4. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 4. Система автоматической пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.5. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 5. Система автоматической пожарной сигнализации и пожарной автоматики. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.6. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 6. Система оповещения и управления эвакуацией. Хостел |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.7. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 7. Система оповещения и управления эвакуацией. Столовая |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.8. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 8. Система оповещения и управления эвакуацией. Котельная |  |  |  |  |  |
| 5.7. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 5.7.11.1. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 1. Сметная документация. Сводный сметный расчет |  |  |  |  |  |
| 5.7.11.2. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 2. Сметная документация. Локальные сметные расчеты |  |  |  |  |  |
| 5.7.11.3. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 3. Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |
| 5.7.11.4. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Часть 4. Исходные материалы |  |  |  |  |  |
| 5.8. Разработка пожарной декларации |  |  |  |  |  |
| 5.9. Охранно-защитные дератизационные системы. |  |  |  |  |  |
| Итого по стадии «Рабочая документация»: |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный Директор | Подрядчик: Генеральный директор |
| --- | --- |
| ХХХХХХХХХХХХ ______________________ ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ ______________________ ХХХХХХХХХХ |