## Sheet1
ФОРМА
Отчет об исполнении договора
№ п п | Номер и дата договора | Предмет договора | Этапы выполнения работ | Информация об исполнении договора
|  |  |  | Соблюдение промежуточных сроков исполнения договора |  | Соблюдение окончательного срока исполнения договора |  | Информация о ненадлежащем исполнении договора (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении договора и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий договора или его неисполнением | Информация об изменении договора в ходе его исполнения | Информация о расторжении договора | Информация о документе, подтвержда ющем исполнение договора
|  |  |  | Срок, установленный договором | Срок фактического исполнения этапа | Срок, установленный договором | Срок фактического исполнения договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | № 28/18-с от 30.10.2018 | Ремонтные работы по детсаду |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | ДС № 1 от 07.12.2018 | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
2 | № 29/18-с от 30.10.2018 | Ремонтные работы по школе |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | ДС № 1 от 07.12.2018 | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
3 | № 30/18-с от 30.10.2018 | Устройство детских площадок |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | ДС № 1 от 07.12.2018 | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
4 | № 31/18-с от 30.10.2018 | Ремонтные работы по яслям |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | ДС № 1 от 07.12.2018 | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
5 | № 32/18-с от 30.10.2018 | Обустройство пл-к ТБО |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
6 | № 33-ОБЩ от 05.06.2019 | Поставка товара на здание для размещения 150 человек рабочего персонала |  |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 |  |  | нет | акт приема-передачи от 29.07.2019
7 | № 34/ИИ от 11.06.2019 | Дополнительные инженерно-геологические изыскания. Главный корпус Соловецкой тюрьмы |  |  |  | 2019-07-06 | 2019-09-01 |  | ДС № 1 от 015.07.19 | нет | справка о стоимости выполненных работ № 1 от 17.09.2019
8 | № 35/18-с от 30.10.2018 | Ремонтные работы по музыкальной школе |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | ДС № 1 от 07.12.2018 | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
9 | №43/18 от 08.10.2018 | Разработка рабочей документации и выполнение всех работ по изготовлению, монтажу и подготовке к эксплуатации мобильного здания для размещения 150 человек | 1 этап - здание без наружных сетей. 2 этап - наружные сети водопровода (с системой водоочистки). 3 этап - наружные сети канализации (ЛОС) и электроснабжения. | 1 этап 30.06.2019 2 этап 30.09.2019 3 этап 29.11.2019 | 1 этап 30.06.2019 2 этап 30.09.2019 3 этап 27.02.2020 | 2019-11-29 | 2020-02-27 |  | Доп. соглашение № 1 от 17.06.2019, выполнение доп. работ, изменение цены и сроков. Доп.соглашение №2 от 20.10.2019 выполнение доп. работ, изменение цены и сроков. | нет | Акт приема-передачи мобильного здания для размещения 150 чел. Акт приема в эксплуатацию здания от 07.08.2019, Акт приема в эксплуатацию наружного водопровода (с системой водоочистки) от 30.04.2020, Акт приема в эксплуатацию наружных сетей канализации и электроснабжения от 30.04.2020
10 | №22205519 от 01.02.2019 | Изготовление, монтаж и подготовка к эксплуатации временного мобильного (инвентарного) здания панельно-стоечной конструкции (штаб реставрации) |  |  |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 |  |  |  | Акт приема-передачи.Акт приема в эксплуатацию от 29.07.2019.
11 | № 14/ТЭО от 27.03.2019 | Разработка технико-экономического обоснования создания кластера реставраторов и строителей по объектам сохранения и развития Соловецкого архипелага |  |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | Доп. соглашение №1 от 15.04.2019 о продлении сроков. | нет | Акт о приемке выполненных работ.
12 | 50/19-кр от 30.07.2019 | На выполнение ремонтных работ по зданию детского сада МБОУ «Соловецкая средняя школа» и прилегающей к нему территории детской площадки |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  | нет | справка о стоимости выполненных работ № 1 от 29.11.2019
13 | 50.1/19-кр от 30.07.2019 | На выполнение работ по противоаварийному ремонту участка теплотрассы и водопровода |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  |  | нет | справка о стоимости выполненных работ № 1 от 15.12.2019
14 | 50.2/19-кр от 30.07.2019 | на выполнение ремонтных работ по зданию МБОУ «Соловецкая средняя школа» |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  | нет | справка о стоимости выполненных работ № 1 от 29.11.2019
15 | 58/11/19-П от 07.11.2019 | поставка автоматизированных водоразборных колонок |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  |  | нет | КС-3 № 1 25.12.2018
16 | 83/09/19-П от 02.09.2019 | на поставку, монтаж и пусконаладочные работы по станции водоподготовки на объекте в пос. Соловецкий, ул. Северная, д.1 А | 1 этап поставка оборудования. 2 этап монтаж и ПНР | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-30 | 2019-11-20 | не предоставлена окончательная версия исполнительной документации соответствующая требованиям договора |  | нет | Акт приемочной комиссии от 20.11.2019
17 | 62/10/19 от 01.10.2019 | на выполнение работ по подготовке основания и подключению контейнерной станции водоподготовки к инженерным сетям | 1 этап устройство основания под КВОС 2 этап подключение КВОС к сетям водоснабжения | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-20 |  |  | нет | Акт приемочной комиссии от 20.11.2019
18 | 93/19-кр от 05.12.2019 | На выполнение ремонтных работ по зданию МБОУ «Соловецкая средняя школа» (восстановление теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия) |  |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  |  | нет | справка о стоимости выполненных работ № 1 от 30.12.2019
19 | 2021/Д/176-ПР от 14.01.2021 | на выполнение ремонтных работ по зданию Филиала Детской музыкальной школы – Соловецкой детской школы искусств (муз. школа) | КР |  |  | По ДС № 1 27.08.2021 |  |  | ДС № 1 |  | справка стоимости выполненых работ и затрат от 07.10.2021 № 1, № 2
20 | 2021/Д/177-ПР от 14.01.2021 | на выполнение ремонтных работ по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа» (школа+дет. сад) | КР |  |  | По ДС № 1 школа- 27.08.2021, д/с-27.08.2021 |  |  | ДС № 1 |  | справки стоимости выполненых работ и затрат от 07.10.2021 № 1, № 2 от 12.11.2021 №1 № 2
21 | 2021/Д/195-ПР от 30.04.2021 | Поставка мебели в здание Х-170 |  |  |  | до 01.09.2021 |  |  | ДС№ 1 от 15.07.2021 |  | Акт № 1 от 18.08.2021, Акт № 2 от 10.09.2021
Действующие договоры
1 | 64/10/19 от 07.10.2019 | На проектирование и строительство здания для размещения 170 человек рабочего персонала | ПИР и СМР |  |  | ДС № 2 от 04.07.2020 до 31.08.2020; ДС № 3 до 19.07.2021; |  |  | ДС № 1 от 07.02.2020 ДС № 2 от 04.08.2020, ДС № 3 от июн. 2021
2 | 65/10/19 от 07.10.2019 | На проектирование и строительство мобильного здания банно-прачечного комбината | ПИР и СМР |  |  | ДС № 2 от 10.03.2021 до 24.05.2021 |  |  | ДС № 1 от 04.09.2020, ДС № 2 от 10.03.2021
3 | 72/10/19 от 15.10.2019 | На выполнение работ по благоустройству территории и дооборудовании мобильного здания для размещения 150 человек | ПИР и СМР |  |  | 2020-11-06 |  |  | ДС № 1 от 25.09.2020
4 | 103/20-кр от 14.01.2020 | На выполнение ремонтных работ по объекту, расположенному по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, строение 2 | КР |  |  | 2020-12-10 |  |  | ДС № 1 от 27.02.2020, ДС № 2 от 17.07.2020
5 | 119/ПИР-03/20 от 13.03.2020 | На выполнение комплекса мероприятий по проектированию и оформлению временной водозаборной скважины с временными наружными сетями водопровода и электроснабжения, системой автоматики для организации водоснабжения объектов «Мобильное здание для размещения 150 человек» и «Здание для размещения 170 человек» | ПИР |  |  | 2021-02-13 |  |  |  | Подписана Служкбная записка о подготовке соглашения о расторжении договора и пампанажа неэксплуатируемой скважины
6 | 149/СМР от 09.07.2020 | На проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината на территории Базы реставраторов | ПИР и СМР | ПИР - 13.08.2021 |  | СМР-30.10.2021 |  |  | ДС № 1 от 01.04.2021 ДС № 2 от 20.07.2021
7 | 146/ПИР от 14.09.2020 | На проектирование благоустройства территории с наружным освещением, с системой охранного телевидения (видеонаблюдения) здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината | ПИР |  |  | 2020-11-06
8 | 2021/Д/184-ПР от 25.03.2021 | На выполнение работ по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий, ул. Заозерная, около д. 11 | ЭП и СМР |  |  | 2021-10-27 |  |  | ДС № 1 от 16.07.2021 |  | Получен акт приемки завершенных работ
9 | 2021/Д/185-ПР от 25.03.2021 | На выполнение работ по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий, ул. Приморская, между д. 16 и д. 18 | СМР |  |  | 2021-10-27 |  |  | ДС № 1 от 16.07.2021 |  | Получен акт приемки завершенных работ
10 | 2021/Д/186-ПР от 25.03.2021 | На выполнение работ по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий, ул. Северная, около д. 17 | СМР |  |  | 2021-10-27 |  |  | ДС № 1 от 16.07.2021 |  | Получен акт приемки завершенных работ
11 | 151/ПИР от 31.05.2021 | на проектирование котельной для зданий для размещения 170 человек рабочего персонала (Х-170-1), банно-прачечного комбината и столовой | ПИР |  |  | 2021-09-29
12 |  | Договор ответственного хранения