## Sheet1
ФОРМА
Отчет об исполнении договора РРР/ПАР/АН
№ п п | Номер и дата договора | Предмет договора | Этапы выполнения работ | Информация об исполнении договора
|  |  |  | Соблюдение промежуточных сроков исполнения договора |  | Соблюдение окончательного срока исполнения договора |  | Информация о ненадлежащем исполнении договора (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении договора и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий договора или его неисполнением | Информация об изменении договора в ходе его исполнения | Информация о расторжении договора | Информация о документе, подтверждающем исполнение договора
|  |  |  | Срок, установленный договором | Срок фактического исполнения этапа | Срок, установленный договором | Срок фактического исполнения договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | №1/РРР от 27.04.2020 | На выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор, 1859 год, архитектор К.Шахларев" |  |  |  | 2021-04-09 | 2020-12-29 |  | ДС № 1 от 30.06.2020; ДС №2 от 18.12.2020 | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 19.06.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 25.06.2021 № РА-27/21
2 | №121.1/АН от 12.05.2020 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор, 1859 год, архитектор К.Шахларев" |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-29 |  | ДС № 1 от 12.08.2020; ДС №2 от 23.04.2021; ДС №3 от 08.11.2021 | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №2 от 04.10.2021г.
3 | №21/19-С от 20.12.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Амбар сетной у Троицкой губы, 1836г." |  |  |  | 2021-05-13 | 2020-10-30 |  | ДС № 1 от 20.08.2020; ДС №2 от 27.08.2020; ДС №3 от 30.11.2020; ДС №4 от 24.12.2020 | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 19.06.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 25.06.2021 № РА-27/21
4 | №98.1/АН от 27.12.2021 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Амбар сетной у Троицкой губы, 1836г." |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-04-27 |  | ДС № 1 от 23.04.2021; ДС №2 от 18.11.2021; ДС №3 от 08.11.2021 | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №2 от 04.10.2021г.
5 | №23/19-С от 20.12.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Птичник (руины), 1905 год." |  |  |  | 2021-05-13 | 2020-10-30 |  | ДС № 1 от 20.08.2020; ДС №2 от 27.08.2020; ДС №3 от 30.11.2020; ДС №4 от 24.12.2020; ДС №5 от 26.04.2021; ДС 6 от 02.08.2021; ДС №7 от 12.11.2021 | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 19.06.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 25.06.2021 № РА-26/21
6 | №100.1/АН от 27.12.2021 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения ""Птичник (руины), 1905 год."" |  |  |  | 2021-12-19 | 2021-04-27 |  | ДС № 1 от 26.04.2021; ДС №2 от 08.11.2021 | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №1 от 04.10.2021г.
7 | №27/19-С от 26.12.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Амбар для смоления канатов, втор. четв. XIX в." |  |  |  | 2021-02-04 | 2020-07-30 |  | ДС № 1 от 20.08.2020; ДС №2 от 30.11.2020; ДС №3 от 10.12.2020; ДС №4 от 23.04.2021; ДС №5 от 02.08.2021; ДС 6 от 12.11.2021; | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 29.10.2021 № 2021.6 13
8 | №105.1/АН от 27.12.2021 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Амбар для смоления канатов, втор. четв. XIX в." |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-04-27 |  | ДС № 1 от 26.04.2021; | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №1 от23.11.2021г.
9 | №12/19-С от 16.08.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Храм во имя Святой Троицы, 1880-1884 годы, с колокольней XVII-XVIII веков (руины), келейным корпусом 1801 год. (о. Анзер)" |  |  |  | 2021-05-13 | 2020-12-29 |  | ДС № 1 от 17.12.2019; ДС №2 от 25.03.2020; ДС №3 от 19.08.2020; ДС №4 от 15.12.2020; ДС №5 от12.04.2021; ДС №6 от 03.08.2021; | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 24.11.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 30.11.2021 № РА-46/21
10 | №51-АН от 08.08.2019 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Храм во имя Святой Троицы, 1880-1884 годы, с колокольней XVII-XVIII веков (руины), келейным корпусом 1801 год. (о. Анзер)" |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-10-06 |  | ДС № 1 от 17.08.2020; ДС №2 от 19.08.2020; ДС №3 от 23.04.2021; | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №2 от23.11.2021г.
11 | №19/19-С от 20.12.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Амбар с ледником, поледняя четвертть XIX века" |  |  |  | 2020-05-13 | 2020-10-30 |  | ДС № 1 от 20.08.2020; ДС №2 от 27.08.2020; ДС №3 от 30.11.2020; ДС №4 от 26.04.2021; | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 24.11.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 30.11.2021 № РА-47/21
12 | №96.1/АН от 27.12.2019 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Амбар с ледником, после четверть XIX век" |  |  |  | 2021-05-13 | 2021-07-14 |  | ДС № 1 от 23.04.2021; | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №2 от23.11.2021г.
13 | №20/19-С от 20.12.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Скотный двор, 1836-1839 г." |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-03-16 |  | ДС № 1 от 20.08.2020; ДС №2 от 28.09.2020; ДС №3 от 24.12.2020; ДС №4 от 02.08.2021; ДС №5 от 12.11.2021 | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 24.11.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 30.11.2021 № РА-44/21
14 | №97.1/АН от 27.12.2019 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Скотный двор, 1836-1839 г." |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-10-06 |  | ДС № 1 от 28.09.2020; ДС №2 от 23.04.2021 | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №2 от23.11.2021г.
15 | №24/19-С от 20.12.2019 | На выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения "Скотопойня и баня, 1839г." |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-03-16 |  | ДС № 1 от 20.08.2020; ДС №2 от 28.09.2020; ДС №3 от 24.12.2020; ДС №4 от 02.08.2021; ДС №5 от 12.11.2021 | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 24.11.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 30.11.2021 № РА-45/21
16 | №101.1/АН от 27.12.2019 | На оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждени сени на объекте культурного наследия федерального значения "Скотопойня и баня, 1839г." |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-10-06 |  | ДС № 1 от 28.09.2020; ДС №2 от 23.04.2021 | нет | Акт сдачи-приемки оказанных услуг №2 от 23.11.2021г.
17 | № 9/19-С от 24.05.2021 | На выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия "Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца. 1859-1860 годы |  |  |  | 2021-06-18 | 2021-03-11 |  | ДС № 1 от 09.08.2019; ДС №2 от 30.03.2020; ДС №3 от 24.04.2020; ДС №4 от 13.05.2020; ДС №5 от 25.09.2020; ДС №6 от 30.12.2020; ДС №7 от 12.04.2021; ДС №8 от 02.08.2021 | нет | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 23.11.2021, зарегистрированный в Управлении Минкультуры РФ по СЗФО 30.11.2021 № РА-48/21